## Sheet1
Số TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Bộ phận chủ trì | Bộ phận phối hợp | Ghi chú
1 | Xây dựng trang chủ công ty
1.1 | Cung cấp bản design chứa thông tin là những nội dung sẽ hiển thị trên trang chủ trang web |  |  |  |  | NCPT | Những thành phần cần làm nổi bật, chọn lọc nội dung đưa lên trang chủ (VD: tin tức, thông báo,..)
1.2 | Cung cấp thông số kích thước của từng phần trên trang chủ |  |  |  |  | NCPT | Độ dài chiều rộng, chiều dọc của từng thành phần
1.3 | Cung cấp nội dung media đính kèm theo từng thành phần |  |  |  |  | NCPT
1.4 | Xây dựng phần giao diện trang chủ công ty theo thiết kế | 3 ngày |  |  | NCPT
1.5 | Xây dựng phần hiển thị hình ảnh, video vào các danh mục đã thiết kế | 1 ngày |  |  | NCPT
2 | Xây dựng trang sản phẩm |  |  |  |  | NCPT
2.1 | Cung cấp bố cục trang sản phẩm |  |  |  |  | NCPT | Kích thước phần sidebar, phần nội dung (danh sách sản phẩm)
2.2 | Cung cấp danh sách danh mục và thông tin chi tiết những sản phẩm cần hiển thị lên trang sản phẩm |  |  |  |  | NCPT
2.3 | Cung cấp những đầu mục nội dung chính của 1 sản phẩm |  |  |  |  | NCPT | Tên sản phẩm, chi tiết,..
2.4 | Chọn cách hiển thị từng chi tiết sản phẩm |  |  |  |  | NCPT | VD: - hiển thị theo dạng người dùng tự thiết kế (giống trang web cũ, dạng word.) - hiển thị theo dạng có design
2.5 | Cung cấp nội dung media đính kèm theo từng thành phần |  |  |  |  | NCPT | ảnh đại diện của sản phẩm, các ảnh thành phần
2.6 | Xây dựng phần bố cục trang sản phẩm từ thiết kế | 1 ngày |  |  | NCPT
2.7 | Xây dựng trang sản phẩm từ thiết kế | 3 ngày |  |  | NCPT
2.8 | Thực hiện nhập dữ liệu thêm mới nội dung các sản phẩm, danh mục sản phẩm, hình ảnh | 2 ngày |  |  | NCPT
3 | Xây dựng trang dịch vụ
3.1 | Cung cấp bố cục trang dịch vụ |  |  |  |  | NCPT | Kích thước phần sidebar, phần nội dung (danh sách dịch vụ)
3.2 | Cung cấp danh sách những dịch vụ cần hiển thị lên trang dịch vụ |  |  |  |  | NCPT
3.3 | Chọn cách hiển thị từng chi tiết dịch vụ |  |  |  |  | NCPT | VD: - hiển thị theo dạng người dùng tự thiết kế (giống trang web cũ, dạng word.) - hiển thị theo dạng có design
3.4 | Cung cấp nội dung media đính kèm theo từng thành phần |  |  |  |  | NCPT | ảnh đại diện của dịch vụ, các ảnh thành phần
3.5 | Xây dựng phần bố cục trang dịch vụ từ thiết kế | 1 ngày |  |  | NCPT
3.6 | Xây dựng trang dịch vụ từ thiết kế | 3 ngày |  |  | NCPT
3.7 | Thực hiện nhập dữ liệu thêm mới nội dung các dịch vụ, hình ảnh | 2 ngày |  |  | NCPT | NCPT
4 | Xây dựng trang tin tức
4.1 | Cung cấp bố cục trang tin tức |  |  |  |  | NCPT | Kích thước từng phần nội dung, cách hiển thị các danh mục con và danh sách tin tức trên trang tin tức
4.2 | Cung cấp danh sách những loại tin tức sẽ cần quản lý |  |  |  |  | NCPT
4.3 | Cung cấp bố cục trang chi tiết tin tức |  |  |  |  | NCPT | bản thiết kế đầy đủ của 1 tin tức, phần tin tức liên quan,..
4.4 | Cung cấp những đầu mục nội dung chính của 1 tin tức |  |  |  |  | NCPT | VD: tiêu đề, nội dung, thời gian đăng bài,..
4.5 | Cung cấp thông tin về việc quản lý các tin tức |  |  |  |  | NCPT | 1 tin tức có thể thuộc 1 hay nhiều danh mục, khi xóa danh mục tin tức thì bài viết sẽ ra sao
4.6 | Xây dựng trang chi tiết 1 tin tức | 1 ngày |  |  | NCPT
4.7 | Xây dựng phần bố cục trang tin tức từ bản thiết kế | 1 ngày |  |  | NCPT
4.8 | Xây dựng trang tin tức từ thiết kế | 3 ngày |  |  | NCPT
4.9 | Thực hiện nhập dữ liệu thêm mới nội dung các tin tức, hình ảnh (phụ thuộc vào số lượng tin tức) | 3 ngày |  |  | NCPT
4.10 | Xây dựng trang danh sách tin tức | 1 ngày |  |  | NCPT
5 | Trang thông báo | [5 empty] | (nếu tương tự trang tin tức thì có thể giảm 1 nửa thời gian xây dựng trang thông báo)
5.1 | Cung cấp bố cục trang thông báo |  |  |  |  | NCPT
5.2 | Cung cấp danh sách những loại thông báo sẽ cần quản lý |  |  |  |  | NCPT
5.3 | Cung cấp bố cục trang chi tiết thông báo |  |  |  |  | NCPT | bản thiết kế đầy đủ của 1 thông báo, phần thông báo liên quan,..
5.4 | Cung cấp những đầu mục nội dung chính của 1 thông báo |  |  |  |  | NCPT | VD: tiêu đề, nội dung, thời gian đăng bài,..
5.5 | Cung cấp thông tin về việc quản lý các thông báo |  |  |  |  | NCPT | 1 thông báo có thể thuộc 1 hay nhiều danh mục, khi xóa danh mục thông báo thì bài viết sẽ ra sao
4.6 | Xây dựng trang chi tiết 1 thông báo | 1 ngày |  |  | NCPT
4.7 | Xây dựng phần bố cục trang thông báo từ bản thiết kế | 1 ngày |  |  | NCPT
4.8 | Xây dựng trang thông báo từ thiết kế | 1 ngày |  |  | NCPT
4.9 | Thực hiện nhập dữ liệu thêm mới nội dung các thông báo, hình ảnh (phụ thuộc vào số lượng thông báo) | 3 ngày |  |  | NCPT
4.10 | Xây dựng trang danh sách thông báo | 1 ngày |  |  | NCPT
6 | Trang thông tin công ty
6.1 | Bản thiết kế, sắp xếp các nội dung và thành phần trên các trang nhỏ của trang thông tin: Lịch sử ra đời, Cơ cấu tổ chức, Ban lãnh đạo, Ngành nghề kinh doanh, Hệ thống chứng chỉ ISO, Thông tin tài chính, Thư viện công ty |  |  |  |  | NCPT | bản design thiết kế về nội dung của từng trang, cần chứa những thông tin gì,.
6.2 | Cung cấp nội dung media đính kèm theo từng thành phần |  |  |  |  | NCPT
6.3 | Xây dựng bố cục website theo thiết kế | 1 ngày |  |  | NCPT
6.4 | Thêm dữ liệu media hình ảnh liên quan vào website | 1 ngày |  |  | NCPT
6.5 | Xây dựng trang thông tin công ty theo bản thiết kế giao diện | 5 ngày |  |  | NCPT
7 | Trang nội bộ công ty
7.1 | Cung cấp bản thiết kế sơ lược về giao diện của trang nội bộ |  |  |  |  | NCPT
7.2 | Cung cấp danh sách những tính năng cần dùng trong trang nội bộ |  |  |  |  | NCPT | Xem thông tin các văn bản,..
7.3 | Cung cấp danh sách thông tin các loại văn bản cần upload theo danh mục |  |  |  |  | NCPT | các loại văn bản, thông tư, quyết định của công ty theo danh mục để phục vụ upload
7.4 | Xây dựng giao diện trang nội bộ theo bản thiết kế | 2 ngày |  |  | NCPT
7.5 | Upload các loại văn bản và danh mục (tùy thuộc vào số lượng) | 2 ngày |  |  | NCPT
7.6 | Xây dựng chức năng của trang nội bộ (tùy thuộc vào mức độ của yêu cầu) | 3 ngày |  |  | NCPT
8 | Trang quản trị của trang web dành cho người quản lý
8.1 | Cung cấp thông tin về việc quản trị trang web |  |  |  |  | NCPT | Thống nhất về việc những ai có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin để hoàn thành chức năng phân quyền trên ứng dụng, nơi lưu trữ ảnh và media.
8.2 | Cung cấp thông tin về những nội dung sẽ cần quản lý |  |  |  |  | NCPT | Thêm sửa xóa tin tức, thông báo, thay đổi giao diện khi cần…
8.3 | Cung cấp bản thiết kế sơ lược giao diện của trang quản trị |  |  |  |  | NCPT
8.4 | Xây dựng bố cục giao diện trang quản trị | 1 ngày |  |  | NCPT
8.5 | Xây dựng các thành phần trang quản trị | 2 ngày |  |  | NCPT
8.6 | Xây dựng các chức năng hỗ trợ quản trị (thêm sửa xóa,..) | 5 ngày |  |  | NCPT
9 | Các mục khác
9.1 | Cung cấp thông tin về phần thông tin dùng chung trong toàn bộ trang web |  |  |  |  | NCPT | Mã màu sắc chủ đạo, Kích thước logo, font chữ..
9.2 | Cung cấp bản thiết kế của tất cả các trang khi xem bằng màn hình kích thước nhỏ hơn máy tính (máy tính bảng, điện thoại) |  |  |  |  | NCPT | Tăng giảm kích thước các phần tùy theo độ rộng của màn hình, những nội dung nên cho thêm hoặc ẩn đi
9.3 | Cung cấp thiết kế về phần thanh điều hướng (header) của trang web |  |  |  |  | NCPT | Thiết kế của thanh điều hướng, những nội dung sẽ cần có (hiện tại đang dựa theo ý kiến của chủ tịch công ty)
9.4 | Cung cấp thiết kế phần chân của trang web (footer) |  |  |  |  | NCPT | Những nội dung cần hiển thị, kích thước của phần này,..
9.5 | Cấu hình các phần thông số cố định, lên ý tưởng xử lý phần giao diện sẽ xử lý động và thay đổi theo yêu cầu | 3 ngày |  |  | NCPT
9.6 | Xây dựng phần thanh điều hướng, phần chân trang | 5 ngày |  |  | NCPT
9.7 | Xây dựng, thiết kế phần đường dẫn của trang web | 2 ngày |  |  | NCPT